**ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**2023 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՆԱԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

### ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Նաիրի համայնքի 2023 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի (այսուհետ՝ ՏԱՊ) իրականացման վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունը կազմվել է համայնքապետարանի աշխատակազմի պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ համայնքապետի ղեկավարությամբ։

Նաիրի համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության թափանցիկությունն ապահովելու, ինչպես նաև կատարվող աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով Նաիրի համայնքի 2023 թվականի ՏԱՊ-ով ներառված ծրագրերի մոնիթորինգի և գնահատման աշխատանքներին ներգրավվել են համայնքապետարանի աշխատակազմի բոլոր բաժինները և շահագրգիռ կողմերը։

### ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Համայնքի զարգացման ծրագրի իրականացման և բյուջեի կատարման վերահսկման գործընթացի բաղկացուցիչ մասն է զարգացման ծրագրով նախատեսված համայնքային ծառայությունների մատուցման, ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման մոնիթորինգն ու գնահատումը:

ՏԱՊ-ի ծրագրերի գնահատման համակարգի նպատակն է ինստիտուցիոնալ և օբյեկտիվ հիմքեր ստեղծել Նաիրի համայնքում իրականացվող և իրականացվելիք ծրագրերի արդյունավետության շարունակական բարձրացման համար։

Մասնավորապես՝ համակարգի խնդիրներն են աջակցել և նպաստել`

* համայնքի ֆինանսական միջոցների բաշխման արդյունավետությանը և ծրագրերի վերահսկողությանը,
* ծրագրերի կառուցվածքի, կատարողական ցուցանիշների և նպատակադրումների բարելավմանը,
* առանձին բաժինների, համայնքային առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպությունների, բնակավայրերի գործունեության և կատարողականի գնահատմանը,
* կառավարման քաղաքականության և զարգացման ռազմավարությունների իրականացմանը,
* հանրային իրազեկվածության, կառավարման թափանցիկության և հաշվետվողականության աճին։
* Մոնիթորինգը և գնահատումն իրականացվել է ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի փաստացի արժեքները հաշվարկելու ելակետային և թիրախային արժեքերի հետ դրանք համեմատելու միջոցով։

Տվյալները ներկայացված են Աղյուսակ 1-ում։

**Աղյուսակ 1. Համայնքի 2023 թ. ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլան**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, որակյալ ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ | 133 | -- | -- |  |
| Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր | 1 | -- | -- |  |
| Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը | 82 | -- | -- | 2023 թվականի ընթացքում էականորեն բարելավել և ավելացվել է համայնքային ծառայողների աշխատանքային գոևծունեության համար անհրաժեշտ համակարգչային սարքերի և սարքավորումների քանակը։ |
| Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակ- ցության համակարգեր | 4 | -- | -- | ՀԿՏՀ-համայնքի կայք  Client Trasaty-բյուջեի մուտքերի համակարգ  ՀԾ- հաշվապահական համակարգ  E-Community-գույքահարկի հաշվարկման ծրագիր |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքի ավագանու անդամների քանակը | 27 | -- | -- |  |
| Համայնքային ծառայողների թիվը, | 73 | -- | -- |  |
| ՔԿԱԳ-ի աշխատակիցների քանակը | 2 | -- | -- |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատողների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, % | 85% | -- | -- | Տարվա ընթացքում բոլոր աշխատասենյակ-ները համալրվել են անհրաժեշտ աշխատանքային պարագաներով, տեխնիկայով և ծրագրերով |
| ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում ,% | -- | -- | -- | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից դիմում բողոքներ չեն ստացվել։ |
| Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, % | 85% | -- | -- | Տարվա ընթացում տեղեկատվական համակարգերի նոր գործիքներ և բաժիններ են սկսել օգտագործվել |
| Հողի հարկի և գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում,% | 10% | -- | -- | Հայտեր են ներկայացվում կադաստրի կոմիտե անշարժ գույքի չափագրման և հարկերի չափի ճշտման համար, գրանցման քննական բաժին շարժական գույքի վերաբերյալ տվյալների ճշտման համար։ Քաղաքացիներից հավաքագրվում և կազմվում է անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթները |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 253 |  | -- | -- |
| Համայնքի պաշտոնական ինտերնետային կայքի գործունեության օրերի թիվը | 365 |  | -- | -- |
| Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 5-7 | 5-7 | -- | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | Լավ | Լավ | -- | -- |
| **Փաստեցի ծախսեր, հազ. դրամ** | **599311,573** | | -- | **--** | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, որակյալ ծառայությունների մատուցում համար նախատեսված գումարն գրեթե ամբողջությամբ ծախսվել է |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ծրագիր 2. Հասարակական կարգի, անվտանգության և դատական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Համայնքի բնակիչների համար փրկարար ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում | 7% |  | -- | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայության ապահովվման արդյունքում իրականացվում է համայնքի բնակիչների համար փրկարար ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում | |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքի բնակիչների համար դատական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում | 7% | -- | -- | | | Ապահովվել է դատական պաշտպանության բնականոն գործունեությունը | |
| Մատուցվող փրկարար և դատական ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին | 70% | 70% | -- | | |  | |
|
| **Ելքային (որակական)** | Փրկարար և դատական գործունեության իրականացում | 0,0 | 0,0 | -- | | | Ապահովվել է դատական պաշտպանության բնականոն գործունեությունը | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մատուցվող քաղաքացիական և այլ պաշտպանության ծառայության | Առկա է | Առկա է | -- | | | -- | |
| **Փաստացի ծախսեր, հազ. դրամ** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | |  | |
| **Ծրագիր 3. Նաիրի համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը | լավ | լավ | լավ | | |  | |
| Համայնքի բնակիչների բավարավածությունը ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունից | 53% | 53% | -- | | | -- | |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում | 35% | 35% | -- | | | Բարեկարգվել են ներհամայնքայի ճանապարհները, բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը՝ 3  Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը՝ 3 | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ներհամայնքային ճանապարհների սպասակման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակի ապահովում | -- | -- | -- | | | -- | |
| **Փաստացի ծախսեր, հազ. դրամ** | 1488979,0 | | 1488979,0 | **--** | | |  | |
| **Ծրագիր 4. Նաիրի համայնքում ոռոգման համակարգի պահպանություն** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Ոռոգման համակարգի սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը | լավ | լավ | -- | | | «Եղվարդի բարեկարգում և բնակֆոնդ» ՀՈԱԿ  Համայնքապետա-րանից ոռոգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը՝ 1։ | |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ոռոգման համակարգի սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունից | 65% | 65% | -- | | | Տարվա ընթացքում ապահովել է անխափան ոռոգման համակարգի շահագործում։ | |
| Ոռոգված տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում | 30% | 30% | -- | | | -- | |
| Համայնքում ոռոգման ցանցի երկարությունը | 51,5կմ | -- | -- | | | Ոռոգման համակարգերի բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը՝ 1։ | |
| **Ելքային (որակական)** | Նաիրի համայնքում կառուցվել է ոռոգման համակարգ | Լավ | Լավ | -- | | | -- | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարեկարգվել են ոռոգման համակարգի ցանցերի վիճակը | Լավ | Լավ | -- | | | -- | |
| **Փաստացի ծախսեր, հազ. դրամ** | **466845,4** | | **466845,4** | **--** | | |  | |
| **Ծրագիր 5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | -- | -- | -- | | | Ծրագրի իրականացման նպատակն է համայնքի բոլոր բնակավայրերը դարձնել մաքուր և բարեկարգ՝ ապահովելով բնակչության հարմարավետությունը և սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանները։ | |
| **Ելքային (քանակական)** | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականցնող աշխատակիցների թիվը | 23 | 23 | -- | | | «Եղվարդի բարեկարգում և բնակֆոնդ» ՀՈԱԿ | |
| Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով) | 5 օր |  |  | | | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը՝ 20 | |
| Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը | 137351քմ | -- | -- | | |  | |
| Համայնքի բնակիչների բավարավածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունից | 90% | 90% | -- | | | Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը 200 ՀՀ դրամ 1 անձը | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բոլոր բնակավայրերում իրականացվում է կանոնավոր աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքներ | լավ | լավ | -- | | | Ձյան մաքրման մեքենաների թիվը 3  Աղբատար մեքենաների թիվը 4  Աղբամանների թիվը՝ 700 | |
| **Փաստացի ծախսեր, հազ. դրամ** | **198803,4** | | **198803,4** | **--** | | |  | |
| **Ոլորտ 2. Կոմունալ տնտեսություն, արտաքին լուսավորության անցկացում և ջրամատակարարում** | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Նաիրի համայնքում բարեկարգման և կանաչապատման իրականացում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Նաիրի համայնքում կանաչապատ տարածքների ապահովում՝ բարեկարգ բակերով, արտաքին լուսավորված փողոցներով |  |  |  | | | Համայնքապետարանից կանաչապատման և բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը՝ 5 | |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում կանաչապատ տարածքների տեսակարար կշիռը ընդհանուր մակերեսի մեջ | 30% | 30% | -- | | |  | |
| Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ | 80% | 80% | -- | | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Եղվարդ, Զովունի, Զորավան, Արագյուղ, Սարալանջ, Բուժական, Քասախ, Պռոշյան բնակավայրերը բարեկարգ և կանաչապատ են | բավարար | բավարար | -- | | | -- | |
| **Փաստացի ծախսեր, հազ. դրամ** | **106679,5** | | **106679,5** | **--** | | |  | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում արտակարգ իրավիճակների ժամանակ բնակչությանը աջակցության ցուցաբերում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Նաիրի համայնքի ներհամայնքային փողոցների լուսավորվածության ապահովում | 40% | -- | -- | | | Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքի ընդհանուր մակերեսի մեջ 40% | |
| **Ելքային (որակական)** | Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը | 47կմ | -- | -- | | | Համայնքապետարանից փողոցների գիշերային լուսավորության անկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը՝ 5 | |
| Երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացում | այո | այո | -- | | | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 5 ժամ, ձմռանը՝ 6 ժամ  Առկա դրոսելների թիվը՝ 700  Առկա մեկնարկիչների թիվը՝ 700  Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը՝ 1920 | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Եղվարդ, Զովունի, Զորավան, Արագյուղ, Սարալանջ, Բուժական բնակավայրերի փողոցները լուսավոր են և անվտանգ | Այո | Այո | -- | | | Ապահովել է համայնքի բնակավայրերի ներհամայնքային լուսավորության արտաքին ցանցի լուսավորվածությունը | |
| Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 70% | 70% | - | | | Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ, 98600,0 հազ․ դրամ | |
| **Փաստացի ծախսեր, հազ. դրամ** | **0,0** | | **0.0** | **0.0** | | |  | |
| **Ոլորտ 4. Հանգիստ, մշակույթ, կրոն** | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում միջոցառումների շնորհիվ բնակչությանը ծանոթացնել պատմամշակութային արժեքներին** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Տարվա ընթացքում գրադարաններից օգտվող բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը, % | 35% | 55% | -- | | | Համայնքում ավելացել է ընթերցողների թիվը | |
| Գրքային ֆոնդի ծավալը | 100900 կտոր գիրք | -- | -- | | |  | |
| Գրադարաններից օգտվողների թիվը | 5400 | -- | -- | | |  | |
| Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 253 օր | 249/365 | -- | | |  | |
| Մատուցված ծառայություններից բնակչության գոհունակության մակարդակը, % | 90% | 95% | -- | | | -- | |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում գրքային ֆոնդի միավորների թիվը, կտոր | 111485 | -- | -- | | |  | |
| Գրադարաններից օգտվողների թիվը | 2410 | -- | -- | | | -- | |
| Մատուցված ծառայությունների գնահատականը | լավ | -- | -- | | | -- | |
| Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 249 | -- | -- | | |  | |
| Տարվա ընթացքում գրադարաններից օգտվող բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, % | 17 | -- | -- | | | -- | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Գրադարաններից օգտվողների թվի էական աճ | 85% | -- | -- | | | -- | |
| **Փաստացի ծախսեր, հազ. դրամ** | **0,0** | |  |  | | |  | |
| **Ծրագիր 2. Մշակութային տների և կենտրոնների գործունեության ապահովում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում, % | 55% | 55% | -- | | |  | |
| Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին | 75% | 75% | -- | | | Բարձրացել է երիտասարդության դերը մշակութային ոլորտում | |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 10 | -- | -- | | | Ակտիվացել է համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | |
| Մատուցված ծառայությունների գնահատականը | լավ | լավ | -- | | | Համաքաղաքական միջոցառումներում ընդգրկված քաղաքացիների թիվը՝ 4000 | |
| Մշակութային հիմնարկների կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 253/365 | 253/365 | -- | | | Համայնքի տարբեր բնակավայրերում իրականացվել է լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ | |
| **Ելքային (որակական)** | Մշակութային հիմնարկնեի թիվը | 3 | -- | -- | | | «Եղվարդի մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ  «Զովունու մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ  Պռոշյանի «Կարոտ Մկրտչյանի» անվան մշակույթի կենտրոն ՀՈԱԿ | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 70% | 70% | -- | | | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծարգրերի և միջոցառումների կազմակերպում | -- | -- | -- | | | Մշակութային կյանքի զարգացմանն ուղղված միջոցառումները խթանել են հաայնքի բնակավայրերում մշակութային, մարզական ակտիվ կյանքի աշխուժացմանը՝ ստեղծելով մշակույթի զարգացման համար առկա բավարար պայմաններ | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **106243,5** | |  |  | | |  | |
| **Ծրագիր 3. Հոգեհանգստի արարողությունների կազմակերման աջակցություն** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ.,տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Մատուցվող ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 80% | 80% | -- | | | Ապահովել հոգեհանգստի արարողությունների կազմակերպմանը | |
| Մատուցված ծառայությունների գնահատականը | լավ | լավ | -- | | | -- | |
| **Ելքային (քանակական)** | Ծրագիրը իրականացնող աշխատակիցների թիվը | 3 | 3 | -- | | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Աջակցություն բնակչությանը հոգեհանգստի արարողությունների կազմակերպման համար | լավ | լավ | -- | | | -- | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աջակցություն բնակչության հոգեհանգստի արարողությունների կազմակերպման համար | բավարար | Լավ | -- | | | -- | |
| **Փաստացի ծախսեր, հազ. դրամ** | **58220,0** | | **58220,0** | **--** | | | -- | |
| **Ծրագիր 4. Կրթության կազմակերպում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանու թյուն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, % | 65% | 70% | | | -- | | -- |
| **Ելքային (քանակական)** | Բնակիչների բավարավածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայություններից, % | 90% | 90% | | | -- | |  |
| Մանկապարտեզների քմբերի թիվը | 44 | -- | | | -- | |  |
| Մանկապարտեզներում աշխատող աշխատակիցների թիվը | 278 | -- | | | -- | |  |
| Մանկապարտեզներում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը | 3 | -- | | | -- | |  |
| Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում | 5/7 | 5/7 | | | -- | |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 80% | 80% | | | -- | | -- |
| Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեծաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 55% | 55% | | | -- | |  |
| Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 70% | 70% | | | -- | |  |
| Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ | լավ | լավ | | | -- | |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակավայրերում նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների բնականոն գործունեության ապահովվումը | լավ | Լավ | | | -- | | Մանկապարտեզների գույքի միավորների թիվը՝ 838 |
| Համայնքի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթական ծառայությունների մատուցումը | լավ | լավ | | | -- | | Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին |
| **Փաստացի ծախսեր, հազ. դրամ** | **490253,6** | | **0.0** | | | **0.0** | |  |
| **Ծրագիր 5. Համայնքի բնակավայրերում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Եղվարդ, Զովունի, Քասախ բնակավայրերում ապահովել արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | 70% | 70% | -- | | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | Արտադպրոցական հաստատություններ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 960 | 960 | -- | | |  | |
| Արտադպրոցական հաստատությունների խմբերի թիվը | 36 | -- | -- | | |  | |
| Անհատական պարապող | 620 սան | -- | -- | | |  | |
| Արտադպրոցական հաստատությունների աշխատող աշխատակիցների թիվը | 143 | -- | -- | | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 70% | -- | -- | | | «Եղվարդի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ    «Զովունու երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ  Քասախի «Արվեստի մշակութային դպրոց-ստուդիա» ՀՈԱԿ | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 253/365 | -- | -- | | |  | |
| Նաիրի համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | Լավ | Լավ | -- | | | Արտադպրոցական հաստատությունների թիվը՝ 3  Գույքի միավորների թիվը՝ 320 | |
| **Փաստացի ծախսեր, հազ. դրամ** | **231014,2** | | **231014,2** | **--** | | |  | |
| **Ոլորտ 5. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. Արժեքը** | | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանու թյուն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում | այո | -- | | | -- | | Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 784 | -- | | | -- | |  |
| Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողների թիվը | 784 |  | | | -- | | -- |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալականծրագրի շահառուների բավարարվածությունը մատուցված ծառայությունից, % | 85% |  | | | -- | | -- |
| **Փաստացի ծախսեր, հազ. դրամ** | **53747,2** | | **53747,2** | | | **--** | |  |
| **Ոլորտ 6․ Սուբվենցիոն ծրագրեր (դրամաշնորհներ)** | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Նաիրի համայնքի Պռոշյան, Քասախ , Բուժական և Արագյուղ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Նաիրի համայնքի Պռոշյան, Քասախ , Բուժական և Արագյուղ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցում | ծրագրի ընդհանուր արժեքը 180,146,110 | -- | -- | | | Իրականացվել է Նաիրի համայնքի Պռոշյան, Քասախ , Բուժական և Արագյուղ բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքների իրականացումը | |
| **Ելքային (քանակական)** | ոռոգման ցանցի ընդհանուր մակերեսը, ք.մ. | 3500 գծամետր | 3500 | -- | | | իրականացվել է շուրջ 3500 գծամետր երկարությամբ ոռոգման ցանցի կառուցմամբ լուծվել է գյուղատնտեսական նշանակություն ունեցող հողերի ոռոգման ջրի խնդիրը | |
| **Ելքային (որակական)** |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածը, ամիս | 4 | -- | -- | | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարեկարգվել և կառուցվել է Նաիրի համայնքի 4 բնակավայրերի ոռոգման ցանցը | -- |  | -- | | | 🔸Պռոշյանում՝ Գայի 1-ին նրբանցքում, Գևորգ Չաուշի 14-րդ նրբանցքում,  🔸Քասախում՝ Պ․ Սևակ, Ուռենիներ փողոցում,  🔸Բուժականում՝ 5-րդ փողոցում,  🔸Արագյուղում՝ 8-րդ փողոցից մինչև 7-րդ փողոցի սկզբնամասերում։ | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **72,058,444,0** | |  |  | | |  | |
| **Ծրագիր 2. Նաիրի համայնքի Եղվարդ, Քասախ, Բուժական բնակավայրերում կոյուղու ցանցի կառուցում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Նաիրի համայնքի Եղվարդ, Քասախ, Բուժական բնակավայրերում կոյուղու ցանցի կառուցում | ծրագրի ընդհանուր արժեքը 421,862,490 | -- | -- | | | Իրականացվել է Նաիրի համայնքի Եղվարդ, Քասախ, Բուժական բնակավայրերում կոյուղու ցանցի կառուցումը | |
| **Ելքային (քանակական)** | կոյուղու ցանցի ընդհանուր մակերեսը | 5000գծմ | -- | 14 | | | Իրականացվել է շուրջ 5000գծմ երկարությամբ կոյուղու (ջրահեռացման) ցանցի կառուցում | |
| Ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածը, ամիս | 6 | -- | -- | | | -- | |
| **Ելքային (որակական)** |
| **Վերջնական արդյունքի** | Իրականացվել է Նաիրի համայնքի Եղվարդ, Քասախ, Բուժական բնակավայրերում կոյուղու (ջրահեռացման) ցանցի կառուցում | -- | -- | -- | | | 🔸Եղվարդում՝ Երևանյան թաղամասի, Գարեգին Նժդեհի փողոցի,  🔸Քասախում՝ Ուռենիներ, Փարաջանովի 1-ին և 2-րդ փողոցների,  🔸Բուժականում՝ 5-րդ փողոց 2-րդ փակուղիում գտնվող տների ջրահեռացման խնդիրները։ | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **168,744,996,0** | |  |  | | |  | |
| **Ծրագիր 3. Նաիրի համայնքի Զովունի, Եղվարդ, Պռոշյան, Քասախ, Արագյուղ, Զորավան և Բուժական բնակավայրերի փողոցային լուսավորության համակարգի կառուցման և նորոգման աշխատանքներ** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ.,տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Նաիրի համայնքի Զովունի, Եղվարդ, Պռոշյան, Քասախ, Արագյուղ, Զորավան և Բուժական բնակավայրերի փողոցային լուսավորության համակարգի կառուցման և նորոգման աշխատանքներ | ծրագրի ընդհանուր արժեքը 300,827,070 | -- | | -- | | Իրականացվել է Նաիրի համայնքի Զովունի, Եղվարդ, Պռոշյան, Քասախ, Արագյուղ, Զորավան և Բուժական բնակավայրերի փողոցային լուսավորության համակարգի կառուցման և նորոգման աշխատանքներ | |
| **Ելքային (քանակական)** | Երևան-Եղվարդ մայրուղու լուսավորության ցանցի կառուցման երկարությունը | 9կմ | -- | | -- | | 2023 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանականերում կառուցվել է Երևան-Եղվարդ հանրապետական նշանակության մայրուղու շուրջ 9 կմ լուսավորության ցանց | |
| համայնքի բնակավայրերի լուսավորության ցանցի կառուցում | -- | -- | | -- | | Լուսավորվել են նաև Եղվարդում՝ Խանջյան-Սպանդարյան, Մովսես Եղվարդեցի փողոցները,  🔸Քասախում՝ Ֆիդայիներ, Կ.Դեմիրճյան, Ե.Չարենցի 2-րդ, 4-րդ, Վ. Սարգսյան 3-րդ, Պ. Սևակի 2-րդ, Մուշի 8-րդ, Հ. Շիրազ, Վ.Սարգսյան 6-րդ, 8-րդ, 10-րդ փողոցները,  🔸Պռոշյանում՝ 5-րդ փողոցի 1,2-րդ նրբանցքները, Գրիգոր Զոհրապ, Գևորգ Չաուշի 2-րդ, 17-րդ նրբանցքները, 4-րդ փողոցը,  🔸Զովունիում՝ 25-րդ, 26-րդ, 27–րդ, 35-րդ, 36-րդ, 37-րդ փողոցները,  🔸Արագյուղում՝ 2-րդ փողոցը մասնակի, 6-րդ փողոցը մասնակի,  🔸Սարալանջում՝ 7-րդ փողոցը,  🔸Բուժականում՝ 1-ին, 2-րդ, 3-րդ փողոցները,  🔸Զորավանում՝ 1-ին փողոցի լուսավորության հնացած ցանցը փոխարինվել է նորով։ | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածը, ամիս | 4 | -- | | -- | | -- | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Իրականացվել է լուսավորության նոր ցանցի կառուցում և հնացած ցանցերի փոխարինում | -- | -- | | -- | | Աշխատանքները իրականացվել են ժամանակակից ստանդարտներին համապատասխան։ | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **165,454,888,5** | |  | |  | |  | |
| **Ծրագիր 4. Նաիրի համայնքի Եղվարդ,Զորավան բնակավայրերի գազամատակարարում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. Արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Նաիրի համայնքի Եղվարդ և Զորավան բնակավայրերի գազամատակակրարման աշխատանքների իրականացում | -- | -- | | -- | | Իրականացվել են Նաիրի համայնքի Եղվարդ քաղաքի և Զորավան բնակավայրի մի շարք փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքներ | |
| **Ելքային (քանակական)** | Ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածը, ամիս | 6 ամիս | -- | | -- | | -- | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |
| **Վերջնական արդյունքի** | Իրականացվել են Եղվարդ քաղաքի և Զորավան բնակավայրի փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքներ | -- | -- | | -- | | 🔸Եղվարդում՝ Երևանյան և Հ․ Շիրազ փողոցներում,  🔸Զորավանում՝ 3-րդ փողոցում: | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **272,769,706,0** | |  | |  | |  | |
| **Ծրագիր 5. Նաիրի համայնքի Արագյուղ, Սարալանջ և Զորավան բնակավայրերի և Եղվարդ բնակավայրի Երևանյան թաղամասի խմելու ջրագծերի բարելավում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ.,տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Նաիրի համայնքի Արագյուղ, Սարալանջ և Զորավան բնակավայրերի և Եղվարդ բնակավայրի Երևանյան թաղամասի խմելու ջրագծերի բարելավում | -- | -- | -- | | | Իրականացվել են Արագյուղ, Սարալանջ և Զորավան բնակավայրերի և Եղվարդ բնակավայրի Երևանյան թաղամասի խմելու ջրագծերի բարելավման աշխատանքներ | |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցված ջրագծի ընդհանուր մակերեսը | 4000 գծամետր | -- | -- | | | -- | |
| **Ելքային (որակական)** | Ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածը, ամիս | 6 | -- | -- | | | -- | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Իրականացվել են խմելու ջրագծի ցանցի կառուցման, արդիականացման աշխատանքներ | -- | -- | -- | | | 🔸Եղվարդում՝ Երևանյան թաղամասում,  🔸Արագյուղում՝ 1-ին փողոցից մինչև 6-րդ փողոցն ընկած հատվածում,  🔸Սարալանջում՝ 3-րդ փողոցում, 7-րդ փողոցում՝ մասնակի,  🔸Զորավանում՝ 1-ին փողոցի 8-րդ փակուղիում, 2-րդ փողոցում՝ մասնակի։ | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **34,715,076,0** | |  |  | | |  | |
| **Ծրագիր 6. Նաիրի համայնքի Արագյուղ, Բուժական, Սարալանջ, Զորավան, Զովունի, Քասախ, Պռոշյան և Եղվարդ բնակավայրերի ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքներ** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Նաիրի համայնքի Արագյուղ, Բուժական, Սարալանջ, Զորավան, Զովունի, Քասախ, Պռոշյան և Եղվարդ բնակավայրերի ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքներ | 8 բնակավայր | -- | -- | | | Իրականացվել են Նաիրի համայնքի Արագյուղ, Բուժական, Սարալանջ, Զորավան, Զովունի, Քասախ, Պռոշյան և Եղվարդ բնակավայրերի ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքներ | |
| **Ելքային (քանակական)** | Ասֆալտապատման ընդհանուր մակերեսը | 30կմ | -- | -- | | | Իրականացվել են ճանապարհաշինության լայնածավալ աշխատանքներ՝ ընդգրկելով շուրջ 30 կմ ճանապարհահատված | |
| **Ելքային (որակական)** | Ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածը, ամիս | 3-6 | -- | -- | | | -- | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Իրականցվել են ասֆալտապատման և ճանապարհաշինության լայնածավալ աշխատանքներ | -- | -- | -- | | | 🔸Եղվարդում՝ Հովհաննիսյան, Սաֆարյան, Էրեբունի, Գայի, Պարույր Սևակ, Րաֆֆի, Թումանյան, Գարեգին Նժդեհ, Աբովյան փողոցներում,  🔸Քասախում՝ Շ.Ազնավուրի 3-րդ և 5-րդ, Վ. Սարգսյան 1-ին,  Ս. Ջալալյան 2-րդ, Արաբոյի, Արաբոյի 1-ին նրբ., Պ.Սևակի 2-րդ փողոցը մասնակի, Ե. Չարենցի 2-րդ և 4-րդ, Գ. Նժդեհի 7-րդ փակուղի, Վ. Տերյան 1-ին նրբ., Ուռենիների 1-ին փողոց,  🔸Պռոշյանում ՝ 5-րդ փողոցի 1, 2 նրբանցքներում, Գ․ Չաուշի 7-րդ, 10-րդ, 13-րդ նրբանցքներում, Պռոշյան 3-րդ փողոցի 2-րդ նրբանքում, Գ․ Զոհրապի փողոցում,  🔸Զովունիում՝ 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 40-րդ փողոցներում,  🔸Զորավանում՝ 1-ին փողոց 6-րդ նրբանքում, 2-րդ փողոցում,  🔸Արագյուղում՝ 6-րդ, 7-րդ փողոցում, 2-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքում,  🔸 Սարալանջում՝ 6-րդ և 7-րդ փողոցներում,  🔸 Բուժականում՝ 2-րդ փողոցում կատարվել են ասֆալտապատման աշխատանքներ։ | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **743,982,226,0** | |  |  | | |  | |
| **Ծրագիր 7. Նաիրի համայնքի Եղվարդ/ թվով 5/, Քասախ /թվով1/ Պռոշյան/թվով 1/ բնակավայրերում թեք տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. Արժեքը** | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Նաիրի համայնքի Եղվարդ/ թվով 5/, Քասախ /թվով1/ Պռոշյան/թվով 1/ բնակավայրերում թեք տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգում | 3 բնակավայր | 3 | -- | | | Իրականացվել Նաիրի համայնքի Եղվարդ/ թվով 5/, Քասախ /թվով1/ Պռոշյան/թվով 1/ բնակավայրերում թեք տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգման աշխատանքներ | |
| **Ելքային (քանակական)** | Ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածը | ընթացիկ | -- | -- | | | -- | |
| **Ելքային (ժամկետային)** |
| **Վերջնական արդյունքի** | Իրականացվել են Եղվարդ/ թվով 5/, Քասախ /թվով1/ Պռոշյան/թվով 1/ բնակավայրերում թեք տանիքների և շքամուտքերի վերանորոգում | -- | -- | -- | | | 🔸Եղվարդում՝ Երևանյան N4, N5, N6, N7, N8, N9 շենքերի տանիքներ և շքամուտքեր,  🔸Քասախում՝ Ս․ Ջալալյան փողոց N8, Սաֆարյան փողոց N2, Ա․ Ստեփանյան փողոցում N5 շենքերի տանիքներ և շքամուտքեր,  🔸Պռոշյանում՝ Անդրանիկի N3, N4, Երևանյան N6 շենքի տանիքներ և շքամուտքեր (աշխատանքները կսկսվեն հունվար ամսին)։ | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **369,584,377.5** | |  |  | | |  | |
| **Ծրագիր 8. Նաիրի համայնքի Զովունի բնակավայրի մանկապարտեզի նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքներ** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. Արժեքը** | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Զովունի բնակավայրի մանկապարտեզի նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքներ | -- | -- | -- | | | Աշխատանքները ընթացիկ փուլում են | |
| **Ելքային (քանակական)** | Ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածը | ընթացիկ | -- | -- | | | -- | |
| **Ելքային (ժամկետային)** |
| Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից | Լավ | Լավ | -- | | | Ցուցանիշը որոշվել է շահառուներից բանավոր հարցումների միջոցով | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աշխատանքները գտնվում են ընթացիկ փուլում | -- | -- | -- | | | Աշխատանքների ավարտը նախատեսվում է իրականացնել 30/08/2024թ․ | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **46,406,511.3** | |  |  | | |  | |
| **Ծրագիր 9. Նաիրի համայնքի Բուժական բնակավայրի մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., տարեկան** | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. Արժեքը** | **Շեղումը** | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Բուժական բնակավայրի մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ | -- | -- | -- | | | Աշխատանքները ընթացիկ փուլում են | |
| **Ելքային (քանակական)**  **Ելքային (ժամկետային)** | Ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածը | ընթացիկ | -- | -- | | | -- | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աշխատանքները գտնվում են ընթացիկ փուլում | -- | -- | -- | | | Աշխատանքների ավարտը նախատեսվում է իրականացնել 30/08/2024թ․ | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **128,867,778** | |  |  | | |  | |

### ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Նաիրի համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի պլանի կատարումը դիտարկելիս, կարելի է տեսնել, որ համայնքի 2023 թվականի ՏԱՊ-ով սահմանված ծրագրերը տարվա ընթացքում իրականացվել են ոլորտներին համապատասխան։ Ծրագրերի իրականացման ընթացքը և ստացված արդյունքները դիտարկելիս, հստակ երևում է, որ համայնքում ծրագրերի իրականացման համար նախատեսված միջոցները ծախսվել են սահմանված նպատակներին համապատասխան, որոշ դեպքերում առկա են տնտեսումներ։

2023 թվականի Նաիրի համայնքի ՏԱՊ-ը ամբողջությամբ հիմնվել է ծրագրային մեթոդաբանության վրա: 2023 թվականն աչքի է ընկնում համայնքի տեղական ինքնակառավարման համակարգում լուրջ փոփոխություններով՝ բնակավայրերի խոշորացման քաղաքականության արդյունքում։

Նաիրի համայնքի 2023 թվականի ՏԱՊ-ի հաշվետվության կազմման գործընթացը համապատասխանում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին, ընթացակարգերին և մեթոդական ցուցումներին։

Համայնքի 2023 թվականի ՏԱՊ-ի իրականացման մոնիթորինգի արդյունքում պարզվեց, որ

* համայնքապետարանը տարվա կտրվածքով նախատեսել է իրատեսական ծրագրեր և հետևողական է եղել դրանց կատարման և ֆինանսավորման հարցում։

### ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԵՐ

Հաշվի առնելով ՏԱՊ-ի իրականացման մոնիթորինգի արդյունքները՝ արվում են հետևյալ առաջարկությունները.

* ՏԱՊ-ում ներառված գրեթե բոլոր ծրագրերի լիարժեք իրականացման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի հաջորդ տարվա ընթացքում համայնքը ձեռնարկի լրացուցիչ միջոցներ՝ ծրագրերի իրականացման ինչպես ոչ ֆինանսական, այնպես էլ՝ ֆինանսական ցուցանիշների փաստացի արժեքների շեղումները թիրախային արժեքներից շտկելու ուղղությամբ:
* Առաջին կիամյակից հետո քննարկել և անհրաժեշտության դեպքում առաջարկություններ ներկայացնել համայնքի ավագանուն՝ ՏԱՊ-ը վերանայելու և (կամ) ՏԱՊ-ում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ:
* Բնակչության հետ տանել ակտիվ բացատրական աշխատանքներ՝ համայնքում իրականացվող ծրագրերի իրազեկման ուղղությամբ:
* Համայնքին՝ առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել հաջորդ տարվա ՏԱՊ-ում ընդգրկված և իրականացվելիք ծրագրերի ժամկետներին, որակին և ծավալներին:
* Ձեռնարկել առավել հետևողական քայլեր ՏԱՊ-ում ներառված այն ծրագրերի իրականացման համար, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:
* Մինչև ՏԱՊ-ի գնահատման իրականացումըկազմակերպել և իրականացնելծրագրերի ուղղակի և անուղղակի շահառուների և թիրախային խմբերի բավարարվածության աստիճանի, կարծիքի ուսումնասիրման հարցումներ:
* Ծրագրերի մոնիթորինգի և գնահատման արժանահավատության ու մասնակցայնության ապահովման նպատակով դրանցում ներգրավել ոչ կառավարական հատվածի կազմակերպությունների և խմբերի ներկայացուցիչներին: